ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

8 сентября  2022 года                                   № 453

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по достижению целевых показателей реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Веселовском районе

Во исполнение Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (далее – Концепция), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р, Целевых показателей реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Ростовской области и Плана работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Ростовской области, I этап (2022-2024 годы), утвержденных Первым заместителем Губернатора Ростовской области И.А. Гуськовым 28.07.2022 года, письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 05.08.2022 №24/2.2-14153, в целях создания условий для самореализации и развития талантов детей, воспитания высоконравственной, гармонично развитой и социально ответственной личности и функционирования системы дополнительного образования детей в Веселовском районе,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по достижению целевых показателей реализации Концепции до 2030 года в Веселовском районе (приложение).

2.  Руководителям образовательных организаций:

2.1. Выполнять мероприятие по достижению целевых показателей реализации Концепции до 2030 года в соответствии с прилагаемой дорожной картой.

3.Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Отдела образования Администрации Веселовского района.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования

Администрации Веселовского района                                          Т.В. Олексюк

Приложение

к приказу Отдела образования

от 08.09.2022 №453

План мероприятий (дорожная карта)

по достижению целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года (I этап 2022-2024 года)

в Веселовском районе

- Общее описание дорожной карты

Дорожная карта разработана в соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р, Целевыми показателями реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Ростовской области и Планом работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Ростовской области, I этап (2022-2024 годы), утвержденных Первым заместителем Губернатора Ростовской области И.А. Гуськовым 28.07.2022 года, письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 05.08.2022 №24/2.2-14153 «Об исполнении Плана работы и достижения Целевых показателей».

Срок реализации дорожной карты – 2022-2030 годы

Ответственные за реализацию дорожной карты:

- Отдел образования Администрации Веселовского района;

- Образовательные организации Веселовского района.

Цель дорожной карты – достижение к 2030 году Целевых показателей Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Ростовской области, а также в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Связь с муниципальными программами: Муниципальная программа Веселовского района «Развитие образования».

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года

в Веселовском районе

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Поручение / Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 78,9 | 01.01.2022 | 80 | 82,4 | 83 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». (ЕАИС ДО / ГИИС «Электронный бюджет») |
|  | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | процентов | 0 | 01.01. 2022 | 0 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (ЕАИС ДО) |
|  | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | процентов | 2,00 | 01.01. 2022 | 2,82 | 2,98 | 3,09 | 3,50 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | 15,00 | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Федеральныйпроект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (ЕАИС ДО / ГИИС «Электронный бюджет») |
|  | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | процентов | 0,5 | 01.01. 2022 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Указ Президента Российской Федерации от 21.07. 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» |
|  | Доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей | процентов | 5 | 01.01. 2022 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р (об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы) |
|  | Доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | процентов | 0 | 01.01. 2022 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р (об утверждении Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 - 2025 годы). |
|  | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб | процентов | 40 | 01.01.2022 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019г.; |
|  | Доля детей, обучающихся в 5 - 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах | Процентов | 1,8 | 01.01.2022 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 1 июня 2021 г. № Пр-2254 |
|  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог | Единиц | 29 | 01.01.2022 | 38 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (ГИИС «Электронный бюджет») |
|  | Количество обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», «Проектория» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | человек | 0 | 01.01. 2022 | 3 955 | 4 825 | 6 053 | 6 053 | 6 053 | 6 053 | 6 053 | 6 053 | 6 053 | ежемесячно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»(https://bvbinfo.ru/ / ГИИС «Электронный бюджет») |
|  | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Нарастающий итог | процентов | 45 | 01.01.2022 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | 80 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей от 1 июня 2021 г. № Пр-2254 |
|  | Количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой Ростовской области, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в развитие области | единиц | 0 | 01.01.2022 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента Российской Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» от 1 сентября 2021 г. № Пр-1806. |
|  | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) | Единиц | 3 | 01.01.2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи Президента Российской Федерации со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» от 1 сентября 2021 г. № Пр-1806. |
|  | Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный театр | процентов | 33,77 | 01.01.2022 | 41,8 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежегодно,не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Протокол заседания Совета Минпросвещения РФ по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях субъектов Российской Федерации от 24.03.2022 № 1 |
|  | Доля школьных музеев, зарегистрированных на Портале школьных музеев Российской Федерации | процентов | 37 | 01.01.2022 | 38 | 39 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 75 | 100 | Ежегодно, не позднее 5 рабочего дня после отчетного периода | Положение о паспортизации школьных музеев Российской Федерации от 29.04.2021 |

3. План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,

I этап (2022 - 2024 годы) в Веселовском районе

| Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, в том числе посредством сетевой формы реализации образовательных программ | 15.09.2023 | Отдел образования Администрации Веселовского района (далее – Отдел образования) | Аналитическая справка | Утверждена нормативная документация, регулирующая механизмы финансирования реализации дополнительных общеобразовательных программ |
|  | Проведение совещаний, семинаров с руководителями муниципальных учреждений по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | 2022 год | Отдел образования | Информационно-аналитические материалы | Документация приведена в соответствие с Федеральным и Региональным законодательством |
| II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей. |
|  | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования, в том числе на базе СПО - ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования | доклад в Минпросвещения России | Создание новых мест дополнительного образования детей |
|  | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования | Аналитическая справка | Поддержано распространение лучших практик по обновлению содержания и технологий ДОД по приоритетным направлениям; созданы условия для социокультурной реабилитации детей-инвалидов |
|  | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Ростовской области и потребностей детей. | 15.09.2022, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Создана и функционирует система организации и управления региональной политикой по развитию ДОД |
|  | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | 15.03.2024 | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Обеспечение формирования функциональной грамотности и навыков, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, значимых для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития страны |
|  | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей, направленных на вовлечение детей в научную работу и проектно-исследовательскую деятельность | IV квартал 2023 года, далее –ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Обеспечение формирования у детей навыков, позволяющих развивать интеллектуальный потенциал личности |
|  | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | 15.06.2023, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Создана и функционирует система организации управления муниципальной политикой по развитию ДОД |
|  | Информационно-консультационная адресная поддержка реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи | 15.03.2023, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Обеспечена информационно-консультационная поддержка реализации прав детей на участие в программах ДОД |
|  | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkillsRussiaJuniors | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования. образовательные организации | доклад в Минпросвещения России | Создана система ранней профориентации, обеспечивающая профессиональное самоопределение, формирование навыков планирования карьеры |
|  | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний: проведение экскурсий, мастер-классов для обучающихся, выполнение проектных работ по заказу промышленных высокотехнологичных компаний (ПАО «Роствертол», ОО «КЗ Ростсельмаш», НЭВЗ, ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет (ДГТУ), ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ)/Академия психологии и педагогики, Ростовская региональная организация ВОИР.) | 15.06.2022, далее- ежегодно | Отдел образования. образовательные организации | доклад в Минпросвещения России | Создана современная высокотехнологическая инфраструктура дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, ориентированная на взаимодействие с организациями |
|  | Создание и обеспечение функционирования технологических кружков на базе образовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Функционирование кружков содействует профессиональной ориентации обучающихся и формированию у них навыков решения практических задач, соответствующих направлениям Национальной технологической инициативы. |
|  | Расширение сети образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, в том числе в сельской местности и малых городах, включая создание условий для образования детей в области информационных технологий | IV квартал 2022 г., далее – ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка |  |
|  | Обновление содержания образовательных программ, разработка учебно-методических комплексов и реализация программ по направлениям: Кибербезопасность, Большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, Квантовые технологии, Финансовые технологии, Аэрокосмические технологии, Интеллектуальные производственные технологии и робототехника, Экологичная ресурсосберегающая энергетика и др. Направление для размещения разработанных УМК на едином национальном портале дополнительного образования детей, ресурсе «научим.рф» и сайте «детивнауке.рф» | 15.09.2022, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Функционирование кружков содействует профессиональной ориентации обучающихся и формированию у них навыков решения практических задач, соответствующих направлениям Национальной технологической инициативы. |
|  | Проведение мероприятий в соответствии с Календарем и Календарем региональных мероприятий с использованием имеющейся в Ростовской области инфраструктуры: − детские технопарки «Кванториум», в т.ч. мобильные, школьные; − центры образования детей «IT-куб»; − «Дом научной коллаборации»; − региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; − ЦМИТ РО; − площадки предприятий и организаций реального сектора экономики (экскурсии в рамках образовательной и событийной деятельности) и др. | 01.10.2022, далее- ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | доклад в Минпросвещения России | Создать условий для увеличения численности детей, вовлеченных в научно-техническое творчество |
|  | Создание условий для повышения уровня функциональной грамотности и компетентности обучающихся общеобразовательных организаций в технологической сфере | III квартал 2022 года, далее – ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Увеличение количества технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций |
|  | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Создана и функционирует система организации и управления муниципальной политикой по развитию ДОД |
|  | Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательной организации (за исключением организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) | 15.06.2023, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Увеличение доли детей, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-познавательной, патриотической тематике. Увеличение туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой Ростовской области |
|  | Разработка и реализация мер по развитию школьных музеев, деятельность которых интегрирована с воспитательными и образовательными программами образовательных организаций | 15 ноября 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Увеличение количества паспортизированных школьных музеев и доли школьных музеев, зарегистрированных на Портале школьных музеев Российской Федерации |
|  | Разработка и реализация мер по созданию и развитию школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных организаций | январь 2022, далее – ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Увеличение количества школьных спортивных клубов, функционирующих на базе общеобразовательных организаций |
|  | Создание и развитие школьных театров | IV квартал 2022, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Увеличение количества школьных театров |
|  | Участие в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школах, профильных и специализированных смен | ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Функционирует система творческих конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, в которых принимают участие обучающиеся, в том числе дети с ОВЗ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
|  | Участие в региональных этапах федеральных мероприятий туристско-краеведческой направленности: Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», Региональный этап Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутики Российской Федерации среди обучающихся, региональный слет юных туристов | ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Повышение качества дополнительного образования в области туристско-краеведческой деятельности |
|  | Участие в региональных этапах федеральных мероприятий естественнонаучной направленности: Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса, Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», Региональный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос», Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат», Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» | ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Повышение качества дополнительного образования в области экологического воспитания |
|  | Участие в региональных этапах федеральных мероприятий физкультурно-спортивной направленности: Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», Региональный этап Всероссийской заочной акции «Спорт – Альтернатива Пагубным Привычкам» | ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Повышение качества дополнительного образования в области физической культуры и формирования здорового образа жизни |
|  | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия, туристско-краеведческие мероприятия | 15.09.2023, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Увеличение доли детей от 5 до 18 лет с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы |
|  | Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Внесены сведения о МБОО в Навигатор дополнительного образования Ростовской области |
|  | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающим формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека | 15.09.2023 | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Создана и функционирует система организации и управления региональной политикой по развитию ДОД |
|  | Развитие сетевого взаимодействия между региональными центрами, работающими по модели ОЦ «Сириус» (с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех») и системой дополнительного образования муниципалитетов, в т.ч. федеральной сетью «Точки роста», «Кванториум», «IT-куб», иные центры дополнительного образования | 2022-2023 годы | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Создана сеть взаимодействия между РЦ и «Точками роста» |
|  | Увеличение числа детей, включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности | 2022-2023 годы | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Не менее показателя, установленного таблицей индикаторов эффективности деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |
| IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Участие в конкурсах профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта | ежегодно | Отдел образования, МБУ ДО Веселовская ДЮСШ | Аналитическая справка | Созданы условия для профессионального развития и самореализации педагогических кадров дополнительного образования детей |
| 33. | - Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | октябрь 2022 года, далее – через год | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Созданы условия для профессионального развития и самореализации педагогических кадров дополнительного образования детей |
| 34. | - Участие в областном конкурсе «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования детей» | 2023 год, далее – через год | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Созданы условия для профессионального развития и самореализации педагогических кадров дополнительного образования детей |
| 35. | Осуществление переподготовки и повышения квалификации специалистов отрасли «Физическая культура и спорт» | ежегодно | МБУ ДО Веселовская ДЮСШ | информационно-аналитические материалы | Создание системы профессионального развития специалистов отрасли |
| V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 36. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Определение степени достижение ожидаемых результатов, внесение корректировок в план мероприятий |
| 37. | Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | в течение 2022 года | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка | Не менее показателя, установленного таблицей индикаторов эффективности деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 38. | Численность детей, участвующих в программах региональных центров, работающих по модели ОЦ «Сириус» (с учетом опыта ОФ «Талант и успех») с применением дистанционных образовательных технологий | в течение 2022 года | Отдел образования, образовательные организации | Аналитическая справка |  |