Приложение

к письму Отдела образования

от 20.01.2023 №84

План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,

I этап (2022 - 2024 годы) в Веселовском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итого-вый документ | Достижение Целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение совещаний, семинаров с руководителями государственных и муниципальных учреждений по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» | 2022 год | Отдел образования Администрации Веселовского района | Информационно-аналитические материалы | В соответствии с с утвержденным Планом мероприятий по реализации Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Постановление Администрации Веселовского района от 14.10.2022 года № 828) проведено совещание с руководящими и педагогическими кадрами МБУ ДО Веселовской ДЮСШ. |
| II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей. |
| 9. | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования, в том числе на базе СПО - ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | доклад в Минпросвещения России | Дополнительные места для увеличения количества обучающихся на базе СПО–ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ не предусмотрено. |
| 10. | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении, при помощи сетевой формы взаимодействия, с участием представителей реального сектора экономики, а также применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | доклад в Минпросвещения России | 18 мая 2022 года на базе муниципального методического ресурсного центра МБОУ Веселовской СОШ № 1 состоялась районная научно-практическая конференция педагогов дополнительного образования. Участниками стали более 80 педагогических работников, педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей. (https://vk.com/@-211699877-raionnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-dopolnitelnoe) |
| 11. | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Ростовской области и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-ср | 15.09.2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад в Минпросвещения России | В МБУ ДО Веселовский ЦТ постоянно работает творческая группа по совершенствованию программного обеспечения. Ежегодно программы, предназначенные для реализации в новом учебном году, перерабатываются совместно с педагогами. Вносятся изменения в учебный план, на основе корректировок, сделанных в течение учебного года, меняются формы занятий, диагностики. https://cloud.mail.ru/public/m6ss/QhDZ4TStZ |
| 23. | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление с современными профессиями и «профессиями будущего», поддержку профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных проб, стажировок на площадках реального сектора экономики, взаимодействие с наставниками со стороны предприятий, научных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе в рамках проектов «Билет в будущее», «Проектория», WorldSkillsRussiaJuniors | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | доклад в Минпросвещения России | -329 обучающихся вовлечены в проект «Билет в будущее» в 2022 году; -994 обучающихся вовлечены в проект «Проектория» («Шоу профессий») в 2022 году; - 9 июня 2022 г. состоялся фестиваль профессий «Билет в будущее – Топ Регион». Обучающиеся МБОУ Веселовской СОШ№1, МБОУ Малозападенской СОШ (35 человек) вместе с классными руководителями приняли участие в фестивале профессий «Билет в будущее. МБОУ Позднеевская СОШ, МБОУ Красноманыческая ООШ, МБОУ Багаевская СОШ приняли участие в качестве площадок проведения мероприятий Фестиваля (118 обучающихся приняли участие). Ярмарка учебных мест «Я выбираю будущее» (проект «Билет в Будущее»).Приняли участие 95 обучающихся. В ноябре 2022 состоялась «Олимпиада по профориентации» (проект «Билет в Будущее»), приняли участии 21 человек 8-11 классов Веселовского района. с сентября по декабрь 2022 года -конкурс видеороликов «Профминутка» (проект «Билет в Будущее») приняли участие 25 обучающихся Веселовского района. С апреля по декабрь 2022 года были проведены 10 открытых онлайн уроков «Шоу профессий» (Ремесленная керамика, Художник-аниматор, Сухое строительство и штукатурные работы, Обработка листового метала, современное судостроения, Обслуживание авиационной техники, Облицовка плиткой). В данных мероприятиях приняли участие 994 обучающихся. |
| 24. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество под научным руководством образовательных организаций высшего образования, научных организаций, высокотехнологичных компаний: проведение экскурсий, мастер-классов для обучающихся, выполнение проектных работ по заказу промышленных высокотехнологичных компаний (ПАО «Роствертол», ОО «КЗ Ростсельмаш», НЭВЗ, ФГБОУ ВО Донской государственный технический университет (ДГТУ), ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ)/Академия психологии и педагогики, Ростовская региональная организация ВОИР.) | 15.06.2022, далее- ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | доклад в Минпросвещения России | Во время проведения онлайн-ярмарок учебных заведений, онлайн-экскурсий на предприятия, открытых дистанционных уроков занятости, проведено информирование о требованиях, предъявляемых к учебе и ее содержанию, о профессиональных возможностях в выбранных ими областях профессиональной деятельности, а также о деятельности предприятий и организаций Ростовской области. 972 обучающихся ОО охвачены ориентированными программами профессиональной ориентации. В апреле 2022 г. участие в дистанционном формате в профориентационных мероприятиях в рамках проекта «Неделя без турникетов», в ходе которых обучающиеся стали участниками экскурсий на ПАО «Таганрогский авиационный научно –технический комплекс им. Г.М. Бериева», ООО «ПК «НЭВЗ», ПАО «Роствертол», филиал АО «АЭМ – технологии» в г. Волгодонске, АО «Желдорреммаш». Участие в онлайн – экскурсиях в ВУЗы и ССУЗы Ростовской области, проведение уроков «Атлас профессий», просмотр профессиограмм обучающимися 9-11 классов. Для учащихся Веселовского района в марте 2022 года проведена онлайн-ярмарка образовательных организаций «Сделай свой выбор». 972 школьника 6-11 классов приняли участие в «Днях открытых дверей» и профориентационных экскурсиях. 742 учащихся прошли анкетирования и опросы по выявлению предпочтений в области профессиональной ориентации. |
| 25. | Создание и обеспечение функционирования технологических кружков на базе образовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад в Минпросвещения России | 7 объединений |
| 26. | Расширение сети образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, в том числе в сельской местности и малых городах, включая создание условий для образования детей в области информационных технологий | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | доклад в Минпросвещения России | 15 образовательных организаций (14 школ и 1 учреждение дополнительного образования детей) |
| 27. | Обновление содержания образовательных программ, разработка учебно-методических комплексов и реализация программ по направлениям: Кибербезопасность, Большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, Квантовые технологии, Финансовые технологии, Аэрокосмические технологии, Интеллектуальные производственные технологии и робототехника, Экологичная ресурсосберегающая энергетика и др. Направление для размещения разработанных УМК на едином национальном портале дополнительного образования детей, ресурсе «научим.рф» и сайте «детивнауке.рф» | 15.09.2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | доклад в Минпросвещения России | Художественная направленность-33; социально-педагогическая направленность-49; физкультурно-спортивная направленность-95; техническая направленность-11; естественнонаучная направленность-40; туристко-краеведческая направленность-22. |
| 28. | Проведение мероприятий в соответствии с Календарем и Календарем региональных мероприятий с использованием имеющейся в Ростовской области инфраструктуры: − детские технопарки «Кванториум», в т.ч. мобильные, школьные; − центры образования детей «IT-куб»; − «Дом научной коллаборации»; − региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи; − ЦМИТ РО; − площадки предприятий и организаций реального сектора экономики (экскурсии в рамках образовательной и событийной деятельности) и др. | 01.10.2022, далее- ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад в Минпросвещения России | Серия мастер-классов в рамках проекта «Мобильный тьютор» - 278 участников; Выездное мероприятие в рамках проекта «»Мобильный тьютор» - 21 участник. |
| 29. | Создание условий для повышения уровня функциональной грамотности и компетентности обучающихся общеобразовательных организаций в технологической сфере | III квартал 2022 года, далее – ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | доклад в Минпросвещения России | Во всех общеобразовательных организациях района созданы условия для формирования функциональной грамотности обучающихся: -кадровые условия- 78 % педагогических работников прошли обучение по дополнительным профессиональным программам на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, а также на цифровой платформе Академии Минпросвещения. Сочетание различных современных образовательных педагогических технологий. Разработаны программы внеурочной деятельности естественно-научной направленности, которые реализуются в центрах образования “Точка Роста”- 10 общеобразовательных организаций.Реализуются элективные курсы по формированию функциональной грамотности обучающихся. |
| 30. | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | доклад в Минпросвещения России | 100% |
| 33. | Разработка и реализация мер по развитию школьных музеев, деятельность которых интегрирована с воспитательными и образовательными программами образовательных организаций | 15 ноября 2022 года, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | Доклад в Минпросвещения России | На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения от 29.04.2021 №09-ОД “ Об утверждении Положения паспортизации школьных музеев Российской Федерации” руководители школьных музеев Веселовского района разработали положение о школьном музее, учетную карточку музея, заявку на паспортизацию и выдачу номерного свидетельства. На период 2022 года паспортизацию прошли 11 школьных музеев из 14 общеобразовательных организаций и 1 школьный музей - на базе МБУ ДО Веселовского ЦТ. Всего в районе 12 школьных музеев. |
| 34. | Разработка и реализация мер по созданию и развитию школьных спортивных клубов на базе общеобразовательных организаций | январь 2022, далее – ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | Доклад в Минпросвещения России | 85,7% зарегистрировано ШСК от общего количества общеобразовательных организаций Веселовского района. |
| 35. | Разработка и реализация мер по созданию и развитию школьных театров | IV квартал 2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | Доклад в Минпросвещения России | Открытие школьных театров на базах ОУ района, регистрация школьных театров во Всероссийском перечне (реестре) школьных театров. 50% ОУ зарегистрировавших школьные театры. |
| 36. | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен | ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад в Минпросвещения России | Региональный этап всероссийской олимпиады школьников - 6 участников; XХ Малая академия наук юных исследователей Веселовского района - 26 участников; VII муниципального конкурса научно-исследовательских и творческих работ «День наук» - 26 участников; XII муниципальная олимпиада по основам наук для обучающихся четвертых классов 2021-2022 учебного года - 37 участников; Районная весенняя сессия одаренных детей «Интеллект будущего» - 60 участников; Летняя оздоровительная площадка для одаренных детей “Академия творческих каникул” - 35 участников; Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года - 2084 участника; Осенняя сессия одаренных детей «Интеллект будущего» - 25 участников; Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года - 442 учвстника |
| 37. | Проведение региональных этапов федеральных мероприятий туристско-краеведческой направленности: Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», Региональный этап Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутики Российской Федерации среди обучающихся, региональный слет юных туристов | ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад в Минпросвещения России | 17.01.2022г. Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» - 6 участников: победитель - 1 призеры- 2. 22.11.2022г. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» - 23 участника: победителей - 6; призеров - 11; Региональной этап Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов и атрибутики Российской Федерации среди обучающихся: - Участники - 7 ОУ, всего 9 человек; победитель - 1; призёр - 1. 25-30.07.2022г. 72-й туристский слет учащихся Ростовской области - 8 участников. 3 место - в конкурсе стенгазет. |
| 38. | Проведение региональных этапов федеральных мероприятий естественнонаучной направленности: Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса, Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», Региональный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос», Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды, Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат», Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» | ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад в Минпросвещения России | Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды - 2 участника; Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» - 1 участник; Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета» - 8 участников. |
| 39. | Проведение региональных этапов федеральных мероприятий физкультурно-спортивной направленности: Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», Региональный этап Всероссийской заочной акции «Спорт – Альтернатива Пагубным Привычкам» | ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад в Минпросвещения России | Муниципальный этап Всероссийской заочной акции «Спорт – Альтернатива Пагубным Привычкам»: всего - 26 участников, победителей - 1, призёров - 7; Региональный этап Всероссийской заочной акции «Спорт – Альтернатива Пагубным Привычкам»: принял участие 1 обучающийся, занял 3 место. Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», всего – 72 участников, победителей - 6, призёров – 12. Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», всего – 84 участников, победителей - 10, призёров – 20. Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», всего – 6 участников, призёров – 6. |
| 48. | Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад в Минпросвещения России | 14 ОО-100%; 2 ДОУ-100%. Итого: 16 образовательных организаций-100%. |
| 55. | Развитие сетевого взаимодействия между региональными центрами, работающими по модели ОЦ «Сириус» (с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех») и системой дополнительного образования муниципалитетов, в т.ч. федеральной сетью «Точки роста», «Кванториум», «IT-куб», иные центры дополнительного образования | 2022-2023 годы | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад | Взаимодействие с региональным центром выявления и поддержки одаренных детей “Ступени успеха” путем участия одаренных детей в очных и дистанционных мероприятиях: участие в серии мастер-классов в рамках проекта «Мобильный тьютор», участие в конкурсных отборах на дополнительные общеразвивающие образовательные программы; Взаимодействие с ОЦ “Сириус” путем участия в в конкурсных отборах на дополнительные общеразвивающие образовательные программы, участия в пригласительном школьном этапе ВсОШ и в школьном этапе ВсОШ 2022-2023 учебного года с использованием платформы “Сириус. Курсы”. |
| 56. | Увеличение числа детей, включенных в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности | 2022-2023 годы | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад | 599 (23,6%). |
| III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 62. | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | Информационные отчеты | в МБОУ Ленинской СОШ. |
| V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |  |  |  |  |  |
| 76. | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | 15.12.2022, далее - ежегодно | Отдел образования Администрации Веселовского района | доклад в Минпросвещения России | Во исполнение Плана по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Веселовском районе, в целях увеличения целевого показателя достижения охвата детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, МБУ ДО Веселовский ЦТ (Координационно-аналитический цент) проводит мониторинг о состоянии дополнительного образования для детей в районе по итогам 2022 года. Разработан план мероприятий КАЦ МБУ ДО Веселовский ЦТ (https://vesmoucdt.ru/?page_id=1937 ). |
| 80. | Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | в течение 2022 года | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад | 1130 обучающихся (76,3%) 145 обучающихся |
| 81. | Численность детей, участвующих в программах региональных центров, работающих по модели ОЦ «Сириус» (с учетом опыта ОФ «Талант и успех») с применением дистанционных образовательных технологий | в течение 2022 года | Отдел образования Администрации Веселовского района, МБУ ДО Веселовский ЦТ | доклад |  |