ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

30 сентября 2014 года № 502

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Веселовского района в 2014 - 2015 учебном году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 №1394, Порядком проведения государственной итоговой ттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400, в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году на территории Веселовского района

приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Веселовского района в 2014 -2015 учебном году (далее - План мероприятий) (приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Веселовского района в 2014 -2015 учебном году (далее - План мероприятий) (приложение №2).
3. Муниципальному координатору ГИА – 2015 (Погореловой Л.Ю.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Отдела образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти дней с даты его подписания.
4. Рекомендовать муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждений, использовать План мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Веселовского района в 2014-2015 учебном году в практической деятельности при подготовке и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования

Администрации Веселовского района О.М. Шрамко

Согласовано:

Л.Ю. Погорелова

С приказом ознакомлены:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Бодряга Л.В.2. Байрамова Н.Н.3. Барановский М.В. 4. Вандюк О.Г. 5. Ермакова И.П.6. Ульяненко Г.Н.7. Порядная Е.А.8. Ибрагимов К.Р.9. Киселева Н.М. | 10. Курица Н.А.11. Олексюк Т.В.12. Четина Г.В.13. Форопонова О.Ю.14. Евдокимова Г.Ф. |

Приложение №1

к приказу Отдела образования

от 30.09.2014г. № 502

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Веселовского района**

**в 2014-2015 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.** | **Формирование нормативных правовых условий подготовки****и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования** |
| 1.1 | Назначение муниципального координатора проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее-ГИА-9) | сентябрь | Администрация Веселовского района,Отдел образования  |
| 1.2 | Подготовка предложений по персональному составу:- государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) основного общего образования Ростовской области для проведения ГИА-9 в 2015 году;- областных предметных комиссий;- областной конфликтной комиссии;- председателей территориальных экзаменационных комиссий (далее – ТЭК);- председателей территориальных предметных комиссий;- председателей территориальных конфликтных комиссий;- руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ);- организаторов ППЭ;- технических специалистов;-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;- экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку. | ноябрь-февраль | Отдел образования |
| 1.3 | Подготовка проектов нормативных правовых актов минобразования Ростовской области: * Об утверждении состава ТЭК основного общего образования Веселовского района в 2015 году;
* Об утверждении персонального состава территориальной конфликтной комиссии по общеобразовательным предметам при проведении ГИА-9 в 2015 году, по согласованию с ТЭК;
* Об утверждении персонального состава председателей территориальных экзаменационных, предметных комиссий по согласованию с ТЭК;
* Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 в 2015 году;
* Об открытии ППЭ для проведения ГИА-9 в 2015 году;
* Об организации аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА на территории Веселовского района;
 | ноябрь-июль | Отдел образования |
| **2.** | **Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования.** |
| 2.1 | Изучение и использование инструктивно-методических материалов по организации подготовки и проведения ГИА-9 | январь-март | Отдел образования, МБОУ |
| 2.2 | Изучение и использование инструктивно-методических материалов для общественных наблюдателей | февраль-март | Отдел образования, МБОУ |
| 2.3 | Проведение репетиционных тестирований в 9-х классах общеобразовательных учреждениях. | по графику | Отдел образования, МБОУ |
| 2.4 | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогической комиссией по определению условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-9 в 2015 году | апрельмарт | минобразованиеРостовской области, Отдел образования |
| 2.5 | Организация по подготовки и переподготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:* руководителей ППЭ;
* членов ТЭК;
* общественных наблюдателей;
* председателей и экспертов территориальных предметных комиссий
 | декабрь -май | минобразование Ростовской области, ГБОУ ДПО РИПК и ППРО,ГБУ РО «РОЦОИСО», МОУООтдел образования, МБОУ |
| 2.6 | Организация участия сотрудников Отдела образования в межрегиональных и региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА-9  | октябрь-март | минобразованиеРостовской областиГБУ РО «РОЦОИСО»Отдел образования |
| 2.7 | Проведение совещаний с участием администрации, руководителями районным методических объединений учителей-предметников по организации и проведению ГИА-9 в 2015 году | октябрь, апрель | минобразованиеРостовской областиГБУ РО «РОЦОИСО»Отдел образования, ИМК |
| 2.8 | Организация и проведение заседаний ТЭК основного общего образования Ростовской области Минобразованием РО | в течение всего периода | минобразованиеРостовской области |
| 2.9 | Организация взаимодействия с Минобразованием, ГБУ РО«РОЦОИСО» по вопросам организации, подготовки и проведения ГИА | в течение учебногогода | Отдел образования |
| 2.10 | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 на территории Веселовского района в 2015 году:* Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Ростовской области (п. Садковский);
* Главным управлением МЧС России по Ростовской области (Отдел надзорной деятельности по Веселовскому району);
* Отделом по делам казачества и кадетских учебных заведений;

- МБУЗ «Веселовская ЦРБ». | декабрь – июнь | Отдел образования |
| 2.11 | Ознакомление и работа с экзаменационными работами из открытого банка Федерального института педагогических измерений для проведения ГИА-9 на территории в 2015 году. | по мере выхода | Отдел образования , МБОУ |
| 2.12 | Получение КИМ в соответствии с утвержденными графиками выдачи экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 | март-сентябрь | Отдел образования |
| 2.13 | Отбор кандидатур для формирование института общественных наблюдателей из числа граждан с активной жизненной позицией, представителей общественных организаций, общественных советов, родительской общественности для проведения ГИА, и их аккредитация в качестве общественных наблюдателей | февраль-апрель | Отдел образования, МБОУ |
| 2.14 | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов по результатам организации и проведения ГИА-9 в 2015 году | июль – сентябрь | Отдел образования, МБОУ |
| **3.** | **Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования** |
| 3.1 | Организация формирования о введении в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 (далее – РИС), в том числе:* обеспечение внесения сведений в РИС на всех этапах подготовки и проведения ГИА-9;
* соблюдение плана-графика передачи сведений в РИС в установленном порядке;
* обеспечение мер по информационной безопасности сведений МБОУ
* мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных МБОУ сведений в РИС.
 | декабрь 2014 –сентябрь 2015по графикупостоянно | Отдел образования, МБОУ |
| 3.2 | Обеспечение проверки экзаменационных работ (заданий с развернутым ответом участников ОГЭ) участников ГИА - 9 . | март-сентябрь | ГЭК,ТЭК, ГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 3.3 | Соблюдение своевременной выдачи результатов и их утверждение  | по мере поступления в течение часа. Утверждение – следующий день. | ТЭК |
| 3.4 | Организация учёта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | декабрь-март | Отдел образования |
| 3.5 | Организация уничтожения в установленном порядке экзаменационных материалов (далее – ЭМ), в том числе неиспользованных и испорченных ЭМ в период организации и проведения ГИА-9 | до 31 декабря, но не ранее, чем через полгода после проведения ГИА | Отдел образования |
| 3.6 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА-9 | в течение учебного года | Отдел образования, МБОУ |
| **4.** | **Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования** |
| 4.1 | Организация работы по информированию участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) об организации, подготовке и проведении ГИА-9 | по графику | Отдел образования, МБОУ  |
| 4.2 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА-9 с Порядком проведения ГИА, об ответственности за нарушение процедур проведения ГИА-9 в 2015 году через:- информационные письма;- информационные плакаты;- родительские собрания;- средства массовой информации;- инструктажи, классные часы;- сайты Отдела образования, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. | в течение учебногогода | Отдел образования, МБОУ |
| 4.3 |  Организация сопровождения официального сайта Отдела образования по вопросам организации и проведения ГИА в 2015 году, в том числе размещение информации:- о сроках проведения ГИА-9;- о расписании проведения ГИА;- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9;- о местах расположения ППЭ;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | по графику | Отдел образования |
| 4.4 | Ознакомление с актуальной информацией на официальном сайте ГБУ РО «РОЦОИСО» об организации, подготовке и проведении ГИА-9 в 2015 году | по мере поступления информации | Отдел образования МБОУ |
| 4.5 | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на сайтах Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений | октябрь 2014 – июнь 2015 | Отдел образования |

Приложение 2 к приказу

Отдела образования

от30.09.2014 № 502

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**среднего общего образования на территории Веселовского района**

**в 2014-2015 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.** | **Формирование нормативных правовых условий подготовки** **и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе** **в форме единого государственного экзамена**  |
| 1.1. | Разработка и внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) в 2015 году в соответствии с Порядком проведения ГИА, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 | в течение учебного года | Отдел образования |
| 1.2. | Назначение муниципального координатора проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)  | сентябрь2014 г. | Отдел образования |
| 1.3. | Формирование и утверждение состава рабочей группы по подготовке к проведению ГИА (далее – РГ по подготовке ГИА), в том числе в форме ЕГЭ | октябрь2014 г.  | Отдел образования |
| 1.4. | Определение пункта проведения экзаменов в форме ЕГЭ | октябрь-ноябрь2014 г. | Отдел образования |
| 1.5. | Подготовка предложений по составу:- ГЭК Ростовской области;- - председателей и экспертов областных предметных комиссий (подкомиссий) по учебным предметам;- руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ);- организаторов проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ  | январь-февраль2015 г. | Отдел образования, МБОУ |
| 1.6. | Подготовка проектов нормативных правовых документов Отдела образования: * О порядке проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА» в Веселовском районе;
* Об утверждении списка лиц, допущенных к экзаменационным материалам ГИА в 2015 году;
 | сентябрь 2014 г.-июнь 2015 г. | минобразованиеРостовской областиОтдел образования |
| 1.7. | Оформление нормативно-правовых актов в соответствии с региональной нормативно-правовой базой. | по мере выхода | Отдел образования |
| **2.** | **Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,** **в том числе в форме единого государственного экзамена** |
| 2.1. | Исполнение инструктивно-методических материалов по организации подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | сентябрь 2014 г.-март 2015 г. | Отдел образования, МБОУ |
| 2.2. | Организация работы с Памятками для общественных наблюдателей | февраль 2015 г. | Отдел образования |
| 2.3. | Организация и проведение пробного ЕГЭ для подготовки выпускников образовательных организаций к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и апробации организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ | март2015 г. | Отдел образования |
| 2.4. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году | март2015 г. | Отдел образования |
| 2.5. | Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации для специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ:* руководителей ППЭ;
* членов ГЭК Ростовской области;
* общественных наблюдателей;
* организаторов проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ;
* председателей и членов областных предметных комиссий по учебным предметам;
* тьюторов для проведения обучения и аккредитации общественных наблюдателей
 | январь – май 2015 г. | Отдел образования |
| 2.6. | Участие в совещаниях заведующего Отделом образования, специалистов, по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году | в течение учебногогода | Отдел образования |
| 2.7. | Организация взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА выпускников общеобразовательных учреждений Веселовского района в 2015 году:* РЭС Веселовского района;
* Ростовским филиалом ОАО «Ростелеком»;
* районными общественными организациями;
* Отделом по делам казачества и кадетских учебных заведений;
* - МБУЗ «Веселовская ЦРБ
 | октябрь2014 г. - июнь2015 г. | Отдел образованияРГ по подготовке ГИА |
| 2.8. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. | по запросуГБУ РО «РОЦОИСО» | Отдел образования |
| 2.9. | Ознакомление с территориальной схемой доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | январь–февраль 2015 г. | Отдел образования |
| 2.10. | Обеспечение взаимодействия с ОМВД Веселовского района по получению экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в ППЭ. | в соответствии с графиком | Отдел образования |
| 2.11. | Подбор кандидптур общественных наблюдателей из числа граждан с активной жизненной позицией, представителей общественных организаций, общественных советов, родительской общественности для проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, и их представление в качестве общественных наблюдателей в Минобразования Ростовской области | февраль-июнь2015 г. | минобразование Ростовской областиГБУ РО «РОЦОИСО» |
| 2.12. | Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор по результатам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | июль-август2015 г. | Отдел образования, МБОУ |
| **3.** | **Формирование и совершенствование организационно-технологических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации,** **в том числе в форме единого государственного экзамена** |
| 3.1. | Подготовка и внесение сведений в региональную информационную систему в установленном порядке | декабрь-июнь2015 г. | Отдел образования |
| 3.2. | Подготовка базы данных выпускников текущего года, являющихся победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады, членами сборных команд Российской Федерации, а также лиц, являющихся победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | март-май 2015 г. | Отдел образования |
| 3.3. | Мониторинг участников ЕГЭ, прибывших в муниципальные общеобразовательные учреждения Веселовского района из других субъектов Российской Федерации после 31.12.2014 (ЕГЭ-туризм) | январь-май2015 г.  | Отдел образования |
| 3.4. | Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных муниципальными общеобразовательными учреждениями сведений в РИС | март-май2015 г. | Отдел образования, МБОУ  |
| 3.6. | Организация доступа к сведениям, содержащимся в РИС, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755 | постоянно | Отдел образования, МБОУ  |
| 3.7. | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации  | постоянно | Отдел образования, МБОУ  |
| 3.8. | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ | в течение учебного года | Отдел образования, МБОУ  |
| 3.9. | Подготовка сведений для мониторинга образовательных учреждений, предоставляющих помещение для организации ППЭ на предмет готовности к проведению ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью «Говорение» | декабрь 2014 г.  | Отдел образования  |
| 3.10. | Оформление материалов для мониторинга ППЭ, на соответствие установленным требованиям | ноябрь 2014г.-май2015 г. | Отдел образования  |
| 3.11. | Оформление материалов для мониторинга по созданию условий информационной безопасности в ППЭ при проведении ЕГЭ:- на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам, в том числе требованиям архитектурной доступности для лиц с ОВЗ;- на наличие стационарных металлоискателей, систем подавления активного сигнала GSM, видеонаблюдения;- на подключение к защищенной сети связи передачи данных | январь-март2015 г. | Отдел образования |
| 3.12 | Оформление материалов для проверки готовности ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году в установленном порядке | март-май2015 г. | Отдел образования |
| **4.** | **Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения государственной итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена** |
| 4.1. | Организация работы информационных групп по информированию участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) по организации и проведению государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ | в течение учебного года | Отдел образования в составе информационной группы Администрации района  |
| 4.2. | Организация информационной поддержки в ходе подготовки и проведения ГИА, в том числе по предупреждению нарушений установленного порядка проведения ГИА путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефона «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте в сети «Интернет» Отдела образования Администрации Веселовского района | в течение учебного года | Отдел образования |
| 4.3. | Распространение информационных материалов для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ГИА, подготовленных минобразованием Ростовской области, ГБУ РО «РОЦОИСО. | февраль 2015 г. | Отдел образования МБОУ |
| 4.4. |  Организация работы «горячей» телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году | в течение учебного года | Отдел образования |
| 4.5. |  Организация сопровождения официального сайта Отдела образования по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2015 году, в том числе размещения информации:- о сроках проведения ЕГЭ;- о расписании проведения ГИА, устанавливаемом минобразованием Ростовской области;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;- об ответственности участников и организаторов ГИА за нарушение установленного Порядка проведения ГИА во всех формах и др. | февраль – апрель 2015 г. | Отдел образования |
| 4.6. | Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на официальном сайте Администрации Веселовского района | до 30.04.2015 | Отдел образования |
| 4.7. | Изучение общественного мнения об организации проведения ГИА, включая ЕГЭ на территории района, с использованием дистанционных форм опроса выпускников общеобразовательных учреждений, их родителей (законных представителей), работников системы образования, общественных организаций и обработка результатов  | июль-август 2015 г | Отдел образования |